## Hoja 1
Descripción | Estado | Prioridad | Comentario GIO | Respuesta LINKTIC
Recuperar contraseña | pendiente | media | falta servicio | falta servicio
Ocultar contraseña | OK | media
Cambiar logo ministerio y presidencia en el login, con el cambio de gobierno estos se ajustaron. (Ya se encuentra en la carpeta de drive) | pendiente | baja
Capturar errores login (datos incorrectos, error de conexión) | OK | Alta
Geolocalizar usuario, mostrar su punto en el mapa | OK | Alta
Porcentajes de avances de la parte superior | pendiente | Alta | falta servicio, no sólo se valida con la información guardada, esta información debe llegar de la DB | Este se debe calcular inicialmente por el avance registrado en el app
Buscador de prestadores | pendiente | Alta
Mostrar la información del usuario logueado | OK | Alta
Cuando se seleccione un bloque en la lista de bloques el mapa debe ubicarse en ese poligono | OK | Alta
Disminuir tamaño de los iconos de los prestadores en el mapa | pendiente | media
Labels formulario, se tomo la decisión de quitar los checkbox pero NO los labels, estos son importantes para identificar los campos | OK | media
Cuando se va a crear un nuevo prestador deben salir los campos del formulario vacíos, no cargar los datos del que edito anteriormente. | OK | media
Cuando ya se envio la información de un prestador, no sebe poder editar de nuevo, es decir, cuando se lleve al formulario no aparezca el botón guardar | pendiente | media | falta servicio, no sólo se valida con la información guardada, esta información debe llegar de la DB | Esto se debe validar con la información registrada en el app
Cuando se seleccione un prestador que ya ha sido actualizado previamente el formulario debe mostrar la información del prestador con los datos que fueron actualizados. | pendiente | media
Cuando se envie un formulario se debe preguntar si desea enviar las coordenadas actuales, de lo contrario enviar los campos latitud y longitud vacios. (Esto esta contemplado en el doc de requerimientos) | OK | Alta
Si ya se envio al servidor debe aparecer el prestador en color verde | pendiente | Alta | falta servicio, no sólo se valida con la información guardada, esta información debe llegar de la DB | Esto se debe validar con la información registrada en el app
Cuando se intenta cargar una foto genera error | OK | media | Aceptar permiso de camara, como la app esta en version de pruebas los permisos toca agregarlos manualmente desde configuración, apps, MuestraMaestra, permisos, y aceptar todo los que se piden
Cuando se envie un registro debe salir el popup que indique que se guardó (Se ha enviado la información con exito ó La información se guardo y está pendiente de sincronización) | OK | Alta
Sólo debe cambiar el color del prestador actualizado. Nota: Actualmente se actualiza un prestador y se envía, pero están cambiando de color todos los prestadores que pertenecen al mismo bloque del prestador actualizado. Este funconamiento está errado. | pendiente | Alta | Hace falta agregar un estado a un servicio y que los lugares tengan RNT para poder terminarlo | ok